关于贯彻落实<关于2015年在全省教育系统开展

“依法治教年”活动的意见>实施方案的中期督查

学院各单位：

现把《新乡医学院三全学院贯彻落实<关于2015年在全省教育系统开展“依法治教年”活动的意见>实施方案的中期督查》的通知印发给你们，请各单位认真填写，并于9月30日17:00前传至党务办公室邮箱549236288@qq.com

中共新乡医学院三全学院委员会

2015年9月22日

| 部门 | 工作措施 | 具体内容 | 完成时间 | 截止9月30日完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 党务办公室 | 1.学院党委中心组至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 党委中心组学习《依法治教》相关专题报道 | 12月 | 已完成 |
|  | 2.凡属重大决策、重大改革方案、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要遵循院务会、党委会议事规则，经过领导集体充分讨论才能作出决策。 | 根据学院机构设置方案、人员选聘方案选聘，及时调整人员并增设相应的教学机构。 | 10月 | 已完成 |
|  | 3.落实学院《首问负责制度》、《限时办结制度》，进一步强化服务意识，提高服务质量，用良好的工作作风推进依法行政。 | 全年对《首问负责制》《限时办结制度》督查4次、2次，并制定相应的首问负责制督查措施。 | 12月 | 已完成2次、1次 |
|  | 4.协同院长办公室继续开展规章制度汇编工作，健全和完善规章制度体系，加大规章制度执行力度。 | 完善部门内部自身制度建设，并分步实施制度建设工作。 | 12月 | 正在实施 |
| 人力资源部 | 1.将法治教育纳入教师岗前培训、继续教育重要内容，建立健全考核制度，把法制教育作为教师业务学习、师德建设与考核的重要内容，提高教师依法执教的能力和水平。 | 在教师岗前培训中加强依法教育内容，岗前培训考试内容增多依法教育内容，将法制相关课程作为继续教育课程的必须内容， | 8月 | 新员工培训中邀请管理学院教师开展法制教育专项讲座； 15年继续教育学习关于法制的相关内容 |
|  | 2.严格按照规定程序开展教职工聘任工作，依法签订聘用合同，明确双方的权利、义务与责任，依照法律和有关规定保障教师享有各项合法权益和待遇。 | 新进人员在当月及时签订劳动合同，明确双方权利义务，合同到期人员提前1个月及时下发续签通知。 | 全年 | 对我院新进教师（含新进外聘教师）及时签订劳动合同 |
| 学生事务发展部 | 1.通过法制宣传教育专题影片、案例展览、法律知识竞赛活动以及模拟法庭等形式，积极开展“法律进校园”、“法制教育宣传月”活动。 | 在学生事务发展部统筹下，积极组织各书院通过网络、专题片、宣传栏、知识竞赛等活动，开展“法律进校园”、“法制教育宣传月”活动。 | 11月 | 按计划开展 |
|  | 2.邀请法律专家、法官、检察官和律师等来学院开设大学生法制讲座等活动，使学生受到依法治教的法治氛围的熏陶。 | 统筹各书院积极开展法制讲座，营造依法治校的法制氛围。 | 10月 | 按计划开展 |
|  | 3.贯彻落实有关校园安全的法律及规定，全院联动、全员参与、多管齐下，实现安全教育制度化、规范化。 | 实现安全教育制度化，建立新乡医学院三全学院学生安全教育体系。 | 5月 | 已完成文件修订，计划于10月第二周提交院务会，并于10月完成发文。 |
|  | 4.全面贯彻党的教育方针和教育规划纲要，坚持立德树人，加强学生管 理。 | 学工体系教职工进行《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习，每学年进行两次师德师风专题讲座。全学年进行学风督查行动，建立健全学生各项管理规定，规范学生管理。 | 全年 | 暑期学工人员年度培训时完成部分法律法规及学校规章制度学习，10-12月继续学习法律法规。师德师风活动完成。2015年上半年学风督查完成，下半年继续开展学风督查。9项学生管理制度，截至9月底已完成6项。 |
|  | 5. 加强高考期间大学生管理，严防在校生参与替考。 | 在学生事务发展部统筹下，各书院成立督察小组，高考期间严格请销假制度，杜绝高考替考现象。 | 6月 | 完成 |
| 资讯中心 | 充分利用校园广播、宣传栏、网站、报纸、微信平台等多种宣传形式，加强法治宣传教育，形成浓厚的校园法制教育氛围。 | 1.广播台：中午广播依法治教相关政策、文件，普及依法治教的知识。 | 6月 | 已完成 |
|  |  | 2.宣传栏：老区宣传栏以及新区书院的宣传栏，开辟依法治教专栏，定期更新依法治教相关信息。 | 10月 | 宣传栏目前不归资讯管理 |
|  |  | 3.展架：制作大海报一幅，普及依法治教政策，营造依法治教的氛围。 | 10月 | 未完成 |
|  |  | 4.网站：主页更新依法治教的新闻，引起全院师生对依法治教的重视 | 6月 | 官网发布相关新闻3次 |
|  |  | 5.微信、微博：以官网新闻为准，转发学院依法治教的新闻。 | 全年 | 新媒体转发教育厅依法治教新闻 |
|  |  | 6.报纸：推出依法治教专题一期，开辟依法治教专栏，每期更新。 | 全年 | 院报推出依法治教专题 |
| 院长办公室 | 1.凡属重大决策、重大改革方案、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要遵循院务会、党委会议事规则，经过领导集体充分讨论才能作出决策。 | 1.按照《院务会议事规则》组织召开院务会并下发 | 全年 | 召开29次院务会并下发会议纪要 |
|  |  | 2.制定《新乡医学院三全学院院务会会议记录、纪要管理发布与贯彻落实办法》，规范院务会管理 | 5月 | 制定完成待院务会审议 |
|  |  | 3.对院务会形成的决定、决议、安排等相关工作进行督查督办 | 全年 | 每月开展院务会督查，并形成记录 |
|  | 2.协同党务办公室，继续开展规章制度汇编工作，健全和完善规章制度体系，加大规章制度执行力度。 | 1. 按照规章制度建设方案，整理制度建设目录，明确完成时限 | 4月 | 制定规章制度分类建设方案并积极开展工作 |
|  |  | 2. 根据完成时限分月督查、组织召开专题论证会，确保进展顺利 | 全年 | 组织召开专题会议5次，研讨相关规章制度10余项 |
|  |  | 3.完成学院规章制度汇编 | 12月 | A类制度积极督促完成 |
|  | 3.编订《新乡医学院三全学院章程》，促进学院管理工作的规范化、制度化，推进依法治校进程，建设现代大学制度。 | 1.修订新乡医学院三全学院章程 | 8月 | 修订并上交省教育厅 |
|  | 4.按照《高等学校信息公开办法》的规定，落实《新乡医学院三全学院院务公开实施办法》，进一步健全公开机制，形成完善的院务公开工作体系，全面推进办事公开制度，为师生提供优质、高效、便利的服务。 | 1.充分发挥院务监督委员会作用，与委员们电话沟通、邮寄文件，收集建议和意见 | 9月 | 定期邮寄学院院报并电话沟通 |
|  |  | 2.对院务监督委员会建议和意见形成督查报告，进行专项督查，件件落实 | 10月 | 10月下发意见征集表 |
|  |  | 3.制定《2014-2015学年院务公开工作督查通知》，按照通知要求督促相关单位开展院务公开工作 | 11月 | 11月份开展 |
|  |  | 4.指定专人负责院长信箱管理和维护，并做到“件件有处理，处理有落实”，处理率100%，回复率100% | 全年 | 申大鹏老师专门负责院长信箱，上半年受理院长信箱来信67件，100%处理，回复。 |
| 招投标及资产 管理部 | 落实学院《经济合同管理办法》，凡经济合同须经学院的法律顾问审查，审查合同条款是否维护学院利益，是否规避学院风险，确保学院的权益得到法律保护。 | 1、制定《新乡医学院三全学院经济合同管理办法》 | 5月 | 已制定并上院务审议通过，于2015年6月提交至OA上流转，经查实，主管院长正在审核中。 目前，我们已经按本办法的规定，在OA上制定的合同签订流程，进行了职责分工，维护学院利益，降低学院采购风险。 |
|  |  | 2、贯彻落实《新乡医学院三全学院经济合同管理办法》；在合同签订过程中严格按流程办理、按职责分工审核，维护学院利益，降低学院采购风险。 | 全年 |  |
| 发展战略与考核部 | 1.完善顶层设计，完成学院中长期发展规划、应用型科研发展规划等系列规划。 | 1.学习《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要》等，科学调研分析学院总体发展状况，完成学院十三五发展规划文本编制工作。 | 2015.12 | 完成前期调研，形成规划框架 |
|  | 2.健全管理体制，明确战略咨询委员会机构的职责权限和议事规则，完善决策程序，做到相互配合、权责统一、科学决策、依法办事。 | 1.学习《中华人民共和国职业教育法》、《民办高等学校办学管理若干规定》、《中华人民共和国民办教育促进法》、《教育部关于加快推进职业教育集团化办学的若干意见》，编制《新乡医学院三全学院战略咨询委员会章程》。 | 2015.09 | 完成相关法规学习学习，完成章程文本 |
| 教务部 | 1.健全管理体制，明确学术委员会、教学工作委员会、专业建设委员会等各种机构的职责权限和议事规则，完善决策程序，做到相互配合、权责统一、科学决策、依法办事。 | 1、制定《新乡医学院三全学院教学督导工作细则》、《新乡医学院三全学院学术委员会章程》、 | 12月 | 1.《新乡医学院三全学院教学督导工作细则》已发文； 2. 《新乡医学院三全学院学术委员会章程》不放到教务部。 |
|  |  | 2、定期组织学术委员会、教学工作委员会、专业建设委员会会议，研究部署各项工作。 | 12月 | 1.教学工作委员会、专业建设委员会章程已拟定完毕，等上院务会审议。 2.学术委员会会议已召开4次。 |
|  | 2.严格依法规范招生和办学，健全教育教学管理制度，完善教学质量的评估和反馈机制。 | 1、制定《新乡医学院三全学院招生章程》、《新乡医学院三全学院教学工作管理规则》、《新乡医学院三全学院关于进一步加强教学质量保证体系建设的实施意见》、《新乡医学院三全学院全过程教学基地建设管理办法》、《新乡医学院三全学院实习教学检查办法》 | 11月 | 1.《新乡医学院三全学院招生章程》已发文； 2.《新乡医学院三全学院教学工作管理规则》、《新乡医学院三全学院关于进一步加强教学质量保证体系建设的实施意见》已上过1次院务会，等待进一步修订； 3.《新乡医学院三全学院全过程教学基地建设管理办法》、《新乡医学院三全学院实习教学检查办法》在拟定中； |
|  |  | 2、每日组织专门人员进行教学巡查，及时发现和反馈教学活动中的问题。 | 11月 | 1.开展开学初、期中、期末专项检查； 2.学期中进行定期不定期教学巡查，及时发现和反馈教学活动中的问题； 3.教学楼安排教学信息员日常巡查、值班，及时发现和反馈教学活动中的问题。 |
|  |  | 3、建立时时评教系统，做到周周有反馈。 | 11月 | 1.更新教学信息中心微信平台，实现随时随地教师评学、学生评教，定期将信息反馈给教学单位及书院。 |
|  | 3.通过对大一新生身体复查、文化课复试、照片核查、档案信息核查，重点复查存在招生考试和体检中作弊、高考加分资格证明作假、冒名顶替入学等舞弊行为的考生，如有问题，立即清退。 | 1、制定《新乡医学院三全学院普通专科生学籍管理规定》、《新乡医学院三全学院学籍预警办法（试行）》、《新乡医学院三全学院学生转学与转专业实施办法》，并严格遵照实施。 2、组织参与招生工作的全体人员学习招生相关政策和法律法规，做到录取工作公开、公正、公平。 3、联合学院纪检监察部门开展新乡入学资格复查。 | 10月 | 1、《新乡医学院三全学院普通专科生学籍管理规定》、《新乡医学院三全学院学籍预警办法（试行）》、《新乡医学院三全学院学生转学与转专业实施办法》已制定完毕； 2.招生培训及咨询工作已顺利完毕； 3.新生入学资格复查文件已发布，工作正在有序开展。 |
| 纪检监察审计部 | 1. 完善信访工作制度，保证申诉渠道畅通，保障师生申诉的法定权利。 | 1、制定《新乡医学院三全学院信访工作办法》 | 9月 | 已经院务会审核，需要修改 |
|  |  | 2、制定《新乡医学院三全学院纪检监察信访工作办法》 | 9月 | 已经申请院务会审核 |
|  |  | 3、畅通举报渠道，依纪依法办理群众来信、来电、来访，健全案件发现机制和案件线索管理机制，提高信访工作质量和办信效率。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  |  | 4、注重对典型案例的剖析，研究发案特点和规律，督促相关部门有针对性地建章立制，发挥办案治本功能。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  |  | 5、完善查办案件的沟通协调机制，加强部门之间的协调配合，形成惩治腐败的整体合力，健全办案执行机制和以查促防机制。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  | 2. 贯彻落实党风廉政建设责任制规定，加大监督检查力度。 | 1、制定2015年党风廉政建设目标及责任分解书 | 5月 | 完成 |
|  |  | 2、组织召开党风廉政建设工作会议， | 5月 | 完成 |
|  |  | 3、组织各部门各单位负责人签订《党风廉政建设责任书》 | 5月 | 完成 |
|  |  | 4、对廉政责任书落实情况定期检查，全年检查不少于4次。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  | 3.深入推进廉政文化教育和廉政警示教育，强化权力运行的监督制约，制定惩防体系建设工作规划。 | 1、制定《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年实施办法》 | 7月 | 已申请院务会审核 |
|  |  | 2、制定《党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施办法》 | 8月 | 已经院务会审核，需修改 |
|  |  | 3、开展廉政教育。集中警示教育全年不少于4次，重大节假日（元旦、春节、中秋节、国庆节、教师节）进行廉政提醒；继续办好反腐倡廉宣传专栏，每月更新宣传内容至少5篇。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  |  | 4、开展大学生廉政文化教育，利用两课、党课、新生入学教育、毕业生离校教育等环节在大学生中开展廉洁教育。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  | 4.加强对院务公开、人员招聘、基建招标、物资采购、 收费、招生等工作的监督力度，做到提前介入、重点监督。 | 1、贯彻落实《重点部位和关键环节监督办法（试行）》，制定重点部位和关键环节监督工作程序及内容，定期进行风险提醒和监督检查。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  |  | 2、严格执行学院《招标监督办法》和《物资采购管理办法》对基建项目、维修工程、仪器设备购置、图书、教材等采购招标工作进行监督，确保工作程序合法，无重大违纪违规事项发生。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  |  | 3、严格执行学院《招生监察工作实施办法》，对招生工作各环节进行监督检查，实现“阳光招生”，无重大违纪违规事项发生。 | 7-9月 | 按要求实时进行 |
|  |  | 4、对人员招聘、评优评先和奖助学金评定等事项按照学院相关制度进行监督检查，实现公开公平公正，无重大违纪违规事项发生。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  |  | 5、全面落实《行政效能监察办法（试行）》，完善效能监察工作机制，加大对主要部门的效能监察力度。 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  | 5.加强财经纪律执行情况、重大项目经费使用过程审计，严防腐败行为发生。 | 1、开展科研经费专项审计调查 | 全年 | 完成 |
|  |  | 2、物资采购审计，对应审计事项按《物资采购审计办法》之规定进行审计 | 全年 | 按要求实时进行 |
|  |  | 3、开展经营实体年度财务收支及内控制度审计 | 全年 | 总务部经营实体、誉美网络公司财务审计完成 |
|  |  | 4、制定《新乡医学院三全学院院系（书院）经费审计办法》 | 8月 | 根据院系经费管理办法进度开展工作 |
|  |  | 5、开展院系（书院）经费使用内控制度调查 | 10月 | 未开展 |
|  |  | 6、开展院系（书院）经费使用情况审计 | 11-12月 | 未开展 |
| 工会办公室 | 落实《新乡医学院三全学院教职工代表大会制度》，充分发挥教职工代表大会作为教职工参与学院民主管理和监督主渠道的作用。 | 1.于2015年6月底前出台《新乡医学院三全学院教职工代表大会暂行规定》，并组织工会干部集中学习，进一步规范学院教代会制度，加强教代会制度的宣传。 | 6月 | 已于五月发布《新乡医学院三全学院教职工代表大会暂行规定》并组织工会干部进行了学习。 |
|  |  | 2.于2015年6月底前举办“依法治教年”教职工知识竞赛及“做党和人民满意的好老师”师德征文比赛，掀起广大教职工的学法热潮，提高教师依法执教的能力和水平。 | 6月 | 于6月举办师德师风系列活动，开展“做党和人民满意的好老师”师德师风征文及高校廉政文化建设征文活动，征集优秀论文二十余篇上报教育厅，其中六篇获奖；开展依法执教口号征集活动，征集口号30余个； 举办师德师风知识竞赛，分初赛、复赛、决赛三个环节进行，最终六个代表队进入决赛并获得名次。 |
|  |  | 3.于2015年10月底前组织召开学院第四届教职工代表大会暨工会会员代表大会，负责学院教职工代表大会筹备、组织工作，贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。 | 10月 | 计划于10月底组织召开学院第四届教职工代表大会暨工会会员代表大会，目前已制定了工作方案，随后根据安排稳步推进各阶段工作。 |
| 总务部 | 完善应对各类突发事件的工作预案，增强预防和妥善处理事故的能力，确保校园安全与稳定。 | “普及安全知识，确保生命安全”，为了更好地开展安全教育和演练活动，总务部将围绕主题及有关安全的热点问题，根据我院的实际情况，集中开展安全教育活动，通过营造浓厚的安全教育氛围，以及举办系列创新、内容丰富、形式活泼的活动，使学生在参与活动的过程中，树立安全掌握安全知识，提高自护自救能力，并以此为契机进一步强化学校各项安全工作。 一、大学生安全教育-防诈骗 二、大学生消防安全教育 三、大学生安全教育——防盗篇 四、大学生人身安全教育 五、大学生安全教育-交通安全 六、卫生安全教育 七、安全教育——人身安全与财产安全 八、反邪教警示教育 | 全年 | 根据我院的实际情况，截止到9月30日，总务部已集中开展八项安全专题教育活动： 一、大学生安全教育-防诈骗 二、大学生消防安全教育 三、大学生安全教育——防盗篇 四、大学生人身安全教育 五、大学生安全教育-交通安全 六、卫生安全教育 七、安全教育——人身安全与财产安全 八、反邪教警示教育 |
| 财务部 | 1.严格执行收费报批程序，严格执行收费标准，规范使用票据。 | 1、修定《新乡医学院三全学院收费管理办法》 | 6月 | 完成 |
|  |  | 2、针对变更或增加的收费项目，严格执行收费报批程序，向河南省发改委申请报批，审批后将审批文件公示、公开，加强宣传，确保学生和社会人员及时了解 | 全年 | 完成 |
|  |  | 3、针对学院各项收费项目，做到各项收费必开票据，标明交费人员信息、收费项目及收费标准，并加盖财务专用章或发票专用章 | 全年 | 完成 |
|  | 2.严格执行收费公示制度，对我院收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、计费单位、投诉电话等进行公示。 | 1、在网站、学院公共区域等公示收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、计费单位，确保信息完全公开 | 全年 | 完成 |
|  |  | 2、公开收费流程 | 全年 | 完成 |
|  |  | 3、全面严格实行学校教育收费公示制度，接受学生、家长和社会的监督。学校各单位实施收费时,应将收费项目和收费标准进行公示,未经公示不得收费。严禁超标准或自立项目乱收费。 | 全年 | 完成 |
|  | 3.严格按照“学生自愿，学生受益，有利管理，成本补偿和不得盈利”原则收取服务性费用。 | 学院各单位收取的服务性收费，应严格遵循学生自愿、学生受益、有利于管理和学校成本补偿、不以盈利为目的的原则。严禁采取强制或变相强制手段收取服务性收费或代收费；严禁从中牟利，侵害学生利益 | 全年 | 完成 |
| 机关党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 安排各总支委员会进行2次法治专题集中学习。 | 10月 | 完成 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 在每月政治理论学习时，安排《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习内容。 | 10月 | 完成 |
| 仁智书院党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 《中共河南省委高校工委、河南省教育厅关于2015年在全省教育系统开展“依法治教年”活动的意见》文件精神。《中国共产党纪律处分条例》《关于严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金的规定》 | 10月 | - 组织党员教师学习《中国共产党纪律处分条例》，10月8日-15日； 2.组织全体党员教师学习并深入讨论《中共河南省委高校工委、河南省教育厅关于2015年在全省教育系统开展“依法治教年”活动的意见》文件精神，10月16日-22日； 3.学习和贯彻落实《关于严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金的规定》，10月23日-30日。 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 学习内容暂定《高等教育法》、《教师法》等法律法规。 | 10月 | - 组织党支部全体党员老师学习《高等教育法》，并做好笔记，时间为10月16-22日； 2.集体学习《教师法》，时间为10月23日-30日。 |
| 羲和书院党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 1.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》 2.新乡医学院三全学院学生工作制度汇编以及《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 | 9月末和 10月中旬开展 | 1.羲和书院已经与9月29号进行了第一次法制专题的学习，学习内容为：《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》。已经完成。附支撑材料：新闻以及总结。 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 学习内容为《教师法》、《中华人民共和国高等教育法》 | 10月中旬开展 | 注：请补充完成时限 |
| 精诚书院党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 1、党总支认真学习《袁贵仁在2015年全国教育工作会议上的讲话》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 学习形式：专题研讨 学习地点：平原新区精诚书院会议室 参与人员：总支副书记、各党支部书记、全体老师 | 7月底 | 已完成。支撑材料：学习计划、学习总结、新闻截图、照片、会议记录 |
|  |  | 2、党总支认真学习《中华人民共和国教师法》和 教育部《普通高等学校辅导员队伍建设规定》 学习形式：专题研讨 学习地点：平原新区精诚书院会议室 参与人员：总支副书记、各党支部书记、全体老师 | 10月底 | 正在实施 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 各党支部认真组织学习教育部《普通高等学校学生管理规定》和《高等学校校园秩序管理若干规定》 学习形式：会议、讨论、观看视频等 学习地点：各支部根据实际情况定 参与人员：各支部书记、各支部师生党员 | 10月底 | 正在实施 |
| 崇德书院党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 净化校园，净化心灵，自觉抵制传销 | 5月 | 已完成 |
|  |  | 学习《医疗事故处理条例》，充分维护医患双方正当权益 | 10月 | 正按计划实施 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 学习《宪法》、《高等教育法》，提高自身法律素质，更好依法从事教育事业 | 6月 | 已完成 |
|  |  | 学习《教师法》、《教育规划纲要》，提高自身法律素质，做一名优秀的教师 | 10月 | 正按计划实施 |
| 德馨书院党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 1、邀请邀请法律专家、检察官来书院开设大学生法制讲座，使学生受到依法治教的法治氛围的熏陶，提高大学生的法律意识，增强大学生的法制观念。2、认真学习《中共河南省委高校工委河南省教育厅2015年工作要点》，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和省委九届八次全会精神，督促广大师生在思想上认识学法、知法、守法、用法的重要性，形成依法治教的共识。 | 5月下旬、9月中旬 | - 我院前期准备工作已全部完成，由于专家（新乡市检察院侦查监督处处长）临时有事，故此次活动定于10月下旬开展。 2.我院职工于5月份已认真学习《中共河南省委高校工委河南省教育厅2015年工作要点》，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 学习《宪法》、《高等教育法》，提高我部门自身法律修养与素质，切实加强依法执教。 深入学习《教师法》、《教育规划纲要》，增强法律意识。 | 10月 | 正在实施 |
| 第一院系党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 学习《领导干部要为法治中国建设尽职尽责》 | 5月 | 5月7日完成 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 学习《教师法》，提高自身法律知识，做到知法、守法、维护自身权益。 | 6月 | 6月23日完成 |
|  |  | 学习《宪法》、《高等教育法》，牢固树立依法治教观念 | 9月 | 9月28日完成 |
| 第二院系党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 1、邀请专家来做法治专题讲座 | 6月 | 未完成，计划11月举行 |
|  |  | 2、政治理论学习集中学习法治专题 | 7月 | 完成 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 1、观看普法教育影片活动 | 9月 | 完成 |
|  |  | 2、组织参观法治教育基地活动 | 10月 | 正在组织 |
|  |  | 3、对全院教职工进行普法知识测试 | 12月 | 正在组织 |
| 第三院系党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 围绕作风建设的新标准、新任务和新要求，教育引导党员干部坚定理想信念，严格政治纪律 | 6月 | 每月1次的集中学习正常进行，中心组成员都准时参加会议。 |
|  |  | 《关于加强和改进高校青年教师思想政治工作的若干意见》（教党〔2013〕12号） | 10月 | 此项活动安排在十月份。 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 学习《宪法》、《高等教育法》，提高自身法律素质，更好依法从事教育事业 | 7月 | 举行“法律伴我行”演讲比赛，中心组成员积极参加讨论，并及时总结心得体会 |
|  |  | 学习《教师法》、《教育规划纲要》，《高等学校教师职业道德规范》（教人〔2011〕11号）提高自身法律素质，做一名优秀的教师 | 10月 | 争当“三好教师”师德大讨论活动，党员教职工积极参加比赛 |
| 第四院系党总支 | 1.各总支委员会至少进行2次法治专题集中学习，不断提高领导干部依法管理水平。 | 下达“依法治教”主旨，强化教师法律意识 | 5月 | 分别于5月19日和5月26日学习两次 |
|  |  | 学习《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，把握教育改革大方向 | 10月 | 正在实施 |
|  | 2.各教学院系党总支、教职工党支部要充分利用政治理论学习，加强教师对《宪法》、《高等教育法》、《教师法》、《教育规划纲要》等法律法规的学习。 | 学习《宪法》和《高等教育法》，在法典范围内更好的投身教育事业，有法可依，有法必依 | 6月 | 6月23日总支委员集体学习一次，23日、24日三个支部各学习一次 |
|  |  | 学习《教师法》和《教育规划纲要》，提高自身法律素质，做一名优秀的教师 | 10月 | 正在实施 |